«Утверждаю»

Директор МОУ «СОШ

с.Воскресенское

______С.Е.Висюлькина

приказ № 82 от12.10.2011 г.

План-график введения ФГОС ООО

| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| --- |
| мероприятия | сроки | ответственный | Результат |
| Создание рабочей проектной группы | октябрь 2011 г. | Висюлькина С.Е. | Создание и определение функционала рабочей группы |
| Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования. | октябрь 2011 г. | Висюлькина С.Е. Ермак И.В. | План-график введения ФГОС |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | ноябрь 2011 г. | Висюлькина С.Е. | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС ООО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ ООО в соответствии с требованиями ФГОС | ноябрь 2011 г. | Висюлькина С.Е. | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | декабрь 2011г | Висюлькина С.Е. | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС. |
| Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | 1 квартал 2012г | Шаткова Т.Н. | Оснащённость школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными пособиями |
| Семинар «Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС ООО» | апрель 2012г | Висюлькина С.Е. | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| 2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования и профильного обучения |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС ООО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц | в течение года | Висюлькина С.Е. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС ООО | март 2012г | Висюлькина С.Е. | Должностные инструкции |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС ООО | март 2012г | Ермак И.В. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки учебного плана ОУ |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | май | Творческая группа | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| Разработка образовательной программы основного общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | апрель-июнь | Творческая группа | Создание основной образовательной программы |
| 3.Кадровое обеспечение перехода на ФГОС |
| Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки педагогов ОУ | апрель-май | Галиулина З.И. | Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО. |
| Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения. | май | Ермак И.В. | План методической работы |
| Участие педагогов в работе проблемных семинаров по вопросам введения ФГОС основного общего образования . | март-апрель 2012г. | Ермак И.В. | Повышениеквалификации педагогических работников |
| 4.Научно - методическое обеспечение перехода на ФГОС основного общего образования |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | март-апрель | Руководители ШМО | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Разработка примерной основной образовательной программы основного общего образования | до июня 2012г. | Творческая группа | Методические рекомендации по разработке примерной основной образовательной программы |
| Разработка рабочих программ изучения предметов учителями 5 классов с учетом формирования универсальных учебных действий | май-июнь | Руководители ШМО | Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС ООО |
| Изучение методических рекомендаций к базисному образовательному плану и учет их при моделировании ОП школы, индивидуальных учебных планов | май | Ермак И.В. | Разработка учебного плана школы |
| Организация работы по психолого- педагогическому обеспечению введения ФГОС основного общего образования | в течение года | Галиулина З.И. | Обеспечение психолого-педагогического сопровождения |
| 5. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС основного общего образования |
| Разработка плана информирования общественности о введении ФГОС основного общего образования через средства массовой информации, официальный сайт школы | март-май | Висюлькина С.Е. Матвеева Л.В. | Публикации в районной газете «Наша жизнь», размещение материалов на сайте школы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | в течение года | Матвеева Л.В. | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС ООО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты | май-июнь 2012г. | Висюлькина С.Е. Ермак И.В. Матвеева Л.В. | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО |
| Проведение родительских собраний в 4 –х классах | май 2012г. | Ермак И.В. Классные руководители | Знакомство родителей |
| 6. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС основного общего образования |
| Внесение изменений в систему оплаты труда педагогических и руководящих работников школы, реализующих ФГОС основного общего образования | 2012-2013 г. | Висюлькина С.Е. | Внесение изменений |
| Определение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | февраль –март 2012 г. | Висюлькина С.Е. | Оформление заказа на материальное и техническое оборудование |
| Приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС ООО | апрель- август 2012 г. | Висюлькина С.Е. | Создание комфортного школьного пространства |